**ORDIN nr. …/……………..**

**pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale**

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

1. Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
2. Operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, operatorii economici autorizați de ANRE și solicitanții duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
3. Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzut la art. 1, intră în vigoare la data abrogării dispozițiilor privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, cu modificările și completările ulterioare.
4. La data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 1 se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**Președintele**

**Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei**

**Niculae Havrileț**

**Regulament privind racordarea la sistemul**

**de distribuție a gazelor naturale**

1. **Dispoziții generale**
2. **Scop și domeniu de aplicare**
3. Prezentul regulament stabilește etapele și condițiile de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.
4. Prezentul regulament se aplică de către operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale și de operatorii economici autorizați de ANRE în relația cu solicitanții care doresc racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale sau modificarea instalației de racordare.
5. **Abrevieri, termeni și expresii**
6. (1) În sensul prezentului regulament, următorii termeni, expresii și abrevieri se definesc după cum urmează:
7. ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
8. ATR (avizul tehnic de racordare) - avizul emis de operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conține condițiile tehnice de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru satisfacerea cerințelor precizate în cerere;
9. ATP (avizul tehnic de principiu) - avizul emis de operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conține informații preliminare privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
10. CPO - cota-parte din finanțarea lucrării privind realizarea extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale care îi revine OSD;
11. CPS - cota-parte din finanțarea lucrării privind realizarea extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale care îi revine solicitantului;
12. SD – sistemul de distribuție a gazelor naturale;
13. OSD – operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale;
14. STE - studiul tehnico-econmic privind finanțarea lucrărilor de extindere și/sau de redimensionare a conductei de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la SD, întocmit conform prevederilor art. 151 din Lege și ale Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015;
15. instalația de racordare – instalația cuprinsă între punctul de racordare la SD și punctul de delimitare, respectiv ansamblul compus din racord, accesorii și stația de reglare-măsurare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de măsurare;
16. Lege – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
17. punct de delimitare - punctul fizic în care instalația de racordare se delimitează de instalația solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3) din Lege;
18. punct de racordare la SD – punctul fizic în care se realizează cuplarea instalației de racordare la SD;
19. racordare – ansamblul activităților necesare realizării/modificării instalației de racordare;
20. solicitant – orice persoană fizică sau juridică, care transmite o cerere scrisă la OSD pentru racordarea la SD;
21. tarif de racordare – tariful care reprezintă plata efectuată de solicitant pentru activitățile întreprinse de OSD pentru racordarea la SD.

(2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii definiți în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

1. **Etapele procesului de racordare**
2. Solicitantul se adresează OSD în vederea racordării la SD pentru:
3. realizarea unei instalații de racordare necesară alimentării cu gaze naturale;
4. modificarea unei instalații de racordare existente prin schimbarea unor elemente de natură tehnică, respectiv:
   1. reamplasarea instalației de racordare;
   2. redimensionarea instalației de racordare referitoare la capacitatea tehnică, regimurile de presiune si/sau lungimea instalatiei de racordare;
   3. separarea dintr-o instalație de utilizare comună;
   4. separarea dintr-o instalație de racordare comună.
5. Pentru racordarea la SD se parcurg următoarele etape:
6. depunerea de către solicitant a unei cereri de racordare la SD și achitarea tarifului de analiză a cererii;
7. stabilirea soluției tehnice de racordare la SD;
8. emiterea și transmiterea de către OSD a ATR/ATP însoțit, după caz, de schița cu soluția tehnică de racordare la SD și oferta de contract de racordare;
9. emiterea și transmiterea de către OSD a refuzului de racordare la SD în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) și b) din Lege, însoțit de documentele aferente;
10. încheierea contractului de racordare între solicitant și OSD și, după caz, încheierea contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării privind realizarea extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD, între solicitant și OSD;
11. achitarea de către solicitant a tarifului de racordare la OSD și, după caz, a cotei-părți din finanțarea lucrării privind realizarea extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD care îi revine solicitantului sau emiterea de către OSD a refuzului de racordare la SD în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege;
12. încheierea contractului de prestări servicii între solicitant și operatorii economici autorizați ANRE, respectiv verificatori de proiecte atestați ANRE, selectați de acesta, pentru etapele prevăzute la lit. i), j) și l);
13. obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a instalației de racordare de către OSD sau de către solicitant dacă în contractul de racordare se prevede astfel;
14. proiectarea instalației de racordare de către solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE;
15. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferentă/aferent instalației de racordare de către solicitant, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE;
16. controlul de către OSD al realizării verificării documentației tehnice/proiectului tehnic de către solicitant, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor art. 160 alin. (1) și (3) din Lege, și al concordanței proiectului cu soluția tehnică aferentă ATR;
17. execuția instalației de racordare de către solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE;
18. urmărirea lucrărilor privind execuția instalației de racordare de către OSD;
19. recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de racordare de către OSD.
20. (1) Cererea de racordare la SD se întocmește de solicitant conform modelului prevăzut în anexa nr. 1A pentru solicitanții care vor utiliza gazele naturale numai pentru consumul casnic propriu și respectiv anexa nr. 1B pentru alte tipuri de solicitanți.

(2) Cererea de racordare prevăzută la alin. (1) și dovada achitării tarifului de analiză a cererii, se transmit la OSD prin poștă, fax, poștă electronică, on-line - dacă OSD oferă această posibilitate, sau direct la biroul specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură.

(3) Plata tarifului de analiză a cererii de racordare la SD se efectuează de solicitant în una din următoarele forme de plată: la casieria OSD, prin virament bancar în contul OSD, plată on-line etc.

(4) În situația în care cererea de racordare prevăzută la alin. (2) nu este completă, OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la Secțiunea 1. pct. 8,în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, cu privire la necesitatea completării acesteia, indicând documentele lipsă și/sau care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.

(5) Solicitantul completează cererea prevăzută la alin. (2), în termen de 30 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (4).

(6) În situația în care solicitantul nu transmite OSD documentele prevăzute la alin. (4) în termenul prevăzut la alin. (5), OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la Secțiunea 1. pct. 8, în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul prevăzut la alin. (5), cu privire la faptul că cererea de racordare la SD a fost clasată din motivul „Documentație incompletă”.

1. (1) OSD este obligat să emită ATR în conformitate cu prevederile prezentului regulament și să asigure în condiții nediscriminatorii racordarea la SD în conformitate cu prevederile art. 138 și ale art. 151 din Lege.

(2) OSD emite refuzul de racordare la SD numai în condițiile prevăzute de art. 150 din Lege;

(3) Refuzul de racordare la SD, prevăzut la alin. (2), prezintă, în mod obligatoriu, motivele acestuia și se comunică solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la Secțiunea 1. pct. 8, cu adresă de înaintare.

(4) Termenul în care OSD are obligația să transmită solicitantului ATR sau ATP, calculat de la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentației complete sau de la data completării acesteia, este:

* 1. 5 zile lucrătoare pentru situațiile în care:
     1. nu este necesară realizarea extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale;
     2. extinderea și/sau redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale este prevăzută în contractul de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale sau în planul de investiție al OSD aprobat de ANRE;
  2. 30 zile, în restul situațiilor.

(5) În situația prevăzută la alin. (4) lit. a) pct. ii. OSD realizează extinderea și/sau redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale cu respectarea termenelor prevăzute în contractul de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale, respectiv în planul de investiție al OSD aprobat de ANRE.

(6) În situația prevăzută la alin. (4) lit b), extinderea și/sau redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale este realizată de OSD cu considerarea procedurii proprii de intocmire a planurilor de investiții dacă, la cererea solicitantului, în contractul privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrărilor nu se prevede ca proiectarea, verificarea și execuția acesteia să fie realizate de solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE/verificatorilor de proiecte atestați ANRE, selectați de solicitant cu considerarea prevederilor art. 18 alin. (3), caz în care cota-parte în sarcina OSD aferentă acestor etape se virează în contul OE.

(7) OSD nu emite un nou ATR în situația reamplasării, înlocuirii sau suplimentării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu sau fără modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale, în condițiile respectării debitelor de gaze naturale prevăzute în ATR.

(8) Modificarea instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzută la alin. (6) se realizează în baza unei documentații tehnice/proiect tehnic avizate/avizat de un verificator de proiecte, conform prevederilor art. 160 alin. (2) din Lege.

(9) Repunerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare modificate, prevăzute la alin. (6) se realizează conform prevederilor pct. 14.46 din Normele tehnice privind proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Procedura privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2012.

1. (1) În situațiile în care capacitatea obiectivului/sistemului este insuficientă sau nu există obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale OSD are obligația să realizeze STE.

(2) OSD emite:

* 1. ATR în situația în care, prin STE, investiția este economic justificată pentru OSD.;
  2. ATP, în situația în care, prin STE, investiția nu este economic justificată pentru OSD.

1. **Emiterea/actualizarea ATR și încheierea contractului de racordare**
2. (1) ATR se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 și conține obligatoriu condițiile de valabilitate ale acestuia.

(2) ATR este însoțit obligatoriu de:

1. schița cu soluția tehnică de racordare la SD, întocmită conform anexei nr. 3;
2. oferta de contract de racordare, inclusiv tariful de racordare, întocmită conform anexei nr. 4.

(3) În oferta de contract de racordare prevăzută la alin. (2) lit. c), sunt prevăzute termenele asumate de solicitant în notificarea prevăzută la art. 20 alin. (1), precum și termenele asumate de OSD cu privire la controlul realizării verificării documenției tehnice/proiectului tehnic , și la realizarea recepției tehnice și a punerii în funcțiune a instalației de racordare;

(4) Termenele asumate de OSD, prevăzute la alin. (3) sunt:

1. 5 zile lucrătoare de la data depunerii documenției tehnice/proiectului tehnic, în vederea controlului realizării verificării acestora;
2. 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat instalația de racordare, în vederea recepționării tehnice a acesteia; acest termen este corelat și cu cel de punere în funcțiune a instalației de racordare prevăzut la art. 27 alin. (5);
3. cel prevăzut la art. 27 alin. (5), în vederea punerii în funcțiune a instalației de racordare.

(5) ATR se emite în două exemplare originale, dintre care unul se păstrează în arhiva OSD și unul se transmite solicitantului.

(6) ATR și documentele prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului de către OSD prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la Secțiunea 1. pct. 7, cu adresă de înaintare.

(7) OSD are obligația să păstreze ATR pentru o perioadă de minimum 30 ani în format fizic și nelimitat în format electronic.

1. (1) Tariful de analiză a cererii și tariful de racordare se calculează de OSD în conformitate cu prevederile metodologiei elaborate și aprobate de ANRE.

(2) În calculul tarifului de analiză a cererii de racordare la SD se iau în considerare următoarele activități întreprinse de OSD, respectiv:

1. stabilirea soluției tehnice de racordare la SD și realizare STE, după caz;
2. emiterea și transmiterea ATR și/sau ATP, după caz, însoțite de documentele aferente.

(3) În calculul tarifului de racordare se iau în considerare următoarele activități întreprinse de OSD pentru racordarea la SD, respectiv:

1. obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a instalației de racordare, fie emiterea și transmiterea documentelor necesare solicitantului în vederea obținerii actelor menționate anterior, în situația prevederii în acest sens în contractul de racordare, cu reducerea corespunzătoare a tarifului de racordare;
2. controlul realizării verificării documentației tehnice/proiectului tehnic de către solicitant, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor art. 160 alin. (1) și (3) din Lege și al concordanței proiectului cu solutia tehnică aferentă ATR;
3. urmărirea lucrărilor privind execuția instalației de racordare;
4. recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de racordare;
5. asistență tehnică pentru activitățile necesare racordării, altele decât cele privind proiectarea, verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic și execuția lucrărilor.

(4) Tariful de racordare nu include:

1. obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a instalației de racordare, dacă acestea se obțin prin contractul de racordare de către solicitant;
2. proiectarea instalației de racordare;
3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic, prin intermediul unui verificator de proiecte atestat ANRE;
4. execuția instalației de racordare.
5. costul aferent lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a conductei de distribuție a gazelor naturale necesare realizării instalației de racordare;
6. costul echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, cu considerarea prevederilor art. 22 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013, cu modificările și completările ulterioare sau a prevederilor art. 134 alin. (3) lit. a) din Lege, după caz;
7. costul lucrărilor necesare montării echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, cu considerarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015, cu modificările ulterioare.

(5) Tariful de racordare se actualizeaza conform prevederilor alin. (3) lit. a) în termen de 5 zile lucratoare de la obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a instalației de racordare dacă acestea se obtin prin contractul de racordare de catre OSD.

1. (1) Tarifele pentru activitățile de proiectare și de execuție, respectiv de verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic a instalației de racordare se negociază direct de către solicitant cu operatorii economici autorizați ANRE, respectiv cu verificatorul de proiecte atestat ANRE pentru respectivul obiectiv din sectorul gazelor naturale.

(2) Operatorii economici autorizati ANRE, respectiv verificatorii de proiecte atestați ANRE publică pe pagina proprie de internet nivelul orientativ al tarifelor prevăzute la alin. (1).

1. ATR stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesară/necesar:
2. execuției instalației de racordare;
3. execuției instalației de utilizare a gazelor naturale.
4. ATP privind alimentarea cu gaze naturale a obiectivului, emis de operatorul sistemului din amonte, prevăzut la art. 5 din Metodologia privind elaborarea studiilor de fezabilitate și solicitarea avizului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea inițierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2013, se întocmește de OSD conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 cu completarea exclusivă a punctelor 1 și 2 din aceasta.
5. (1) ATR își încetează valabilitatea în următoarele situații:
6. în termen de 60 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare și nu există un acord între părți pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;
7. la rezilierea contractului de racordare încheiat în baza acestuia;
8. la neachitarea tarifului de racordare conform clauzelor contractuale prevăzute în contractul de racordare;
9. la emiterea unui nou ATR pentru aceeași instalație de racordare;
10. la cererea clientului final, în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare.

(2) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, la cererea acestuia, OSD emite un duplicat în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii; emiterea duplicatului se realizează conform prevederilor art. 9 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015, cu modificările ulterioare.

1. (1) Prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a) se realizează în baza unei cereri transmise de solicitant către OSD, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea expirării termenului, pentru o perioadă de 60 zile.

(2) OSD are obligația de a răspunde cererii prevăzute la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

1. (1) ATP se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 cu completarea punctelor 1 și 2 din acesta.

(2) ATP prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. b), acesta este însoțit de:

1. STE,; acesta nu este angajant pentru părți și nu constituie o ofertă comercială;
2. schița cu soluția tehnică de racordare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; schița cuprinde atât extinderea și/sau redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale cât și instalația de racordare;
3. oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrărilor privind realizarea extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD;
4. oferta de contract de racordare, inclusiv tariful de racordare.

(3) ATP și documentele prevăzute la alin. (2) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la Secțiunea 1. pct. 8, cu adresă de înaintare.

(4) Solicitantul comunică OSD în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea contractelor prevăzute la alin. (2) lit. c) și d), opțiunea sa cu privire la ofertele prevăzute în acestea.

(5) În funcție de cele precizate de solicitant în comunicarea prevăzută la alin. (4), OSD are obligația:

1. să elibereze ATR, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situația în care solicitantul este de acord cu realizarea extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale și cu realizarea instalației de racordare;
2. să elibereze ATR în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situația în care solicitantul transmite un acord cu obiecții referitoare la realizarea extinderii și/sau la redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale și/sau la realizarea instalației de racordare, cu modificarea, după caz, a documentelor corespunzătoare;
3. să elibereze refuz de racordare la SD în situația în care solicitantul nu este de acord cu realizarea extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale și/sau cu realizarea instalației de racordare;
4. să claseze cererea de racordare la SD în situația în care solicitantul nu transmite comunicarea prevăzută la alin. (4); OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la Secțiunea 1. pct. 8, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), cu privire la faptul că cererea de racordare la SD a fost clasată.

(6) În cazul în care solicitantul este de acord cu încheierea contractelor prevăzute la alin. (2) lit. c) și d), acestea se încheie simultan.

(7) Extinderea și/sau redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale, prevăzută în STE, se realizează în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (7) din Lege.

(8) OSD, prin procedura proprie aprobata de ANRE, determină tipurile de extindere și/sau redimensionare a conductei de distribuție a gazelor naturale des întâlnite și publică pe pagina proprie de internet tipurile respective și formatul standard al STE menționat la alin. (2) lit. a) pentru fiecare dintre acestea.

1. (1) Soluția tehnică de racordare la SD se stabilește de OSD cu respectarea legislației în vigoare.

(2) Amplasarea instalației de racordare se stabilește de OSD cu luarea în considerare a punctului de vedere al solicitantului exprimat în cererea de racordare la SD, ținând cont de prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare.

1. În situația în care soluția tehnică de racordare la SD impune racordarea la o conductă de distribuție a gazelor naturale, la o altă instalație de racordare sau la o instalație de utilizare a gazelor naturale existentă, proprietate a terților, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare la SD unul din următoarele documente, după caz:
2. acceptul proprietarilor, sau
3. acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor; acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să-i despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiția făcută.
4. **Proiectarea, verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de racordare**
5. (1) Pentru activitatea de proiectare a instalației de racordare solicitantul poate alege orice operator economic autorizat ANRE pentru activitatea respectivă, din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE – www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.

(2) Pentru activitatea de verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic solicitantul poate alege orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE – www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.

(3) Pentru activitatea de execuție a instalației de racordare solicitantul poate alege orice operator economic autorizat ANRE pentru activitatea respectivă, din lista prevăzută pe pagina de internet a OSD.

(4) Operatorii economici autorizați ANRE care doresc să fie înscriși pe lista prevăzută la alin. (3) informează OSD în acest sens, în vederea primirii acceptului prevăzut la art. 158 alin. (1) din Lege.

(5) În termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, OSD are obligația transmiterii spre avizare la ANRE procedura prevăzută la art. 158 alin. (1) din Lege, în baza căreia OSD emite acceptul prevăzut la alin. (4).

(6) Pentru a veni în sprijinul solicitanților, OSD are obligația să realizeze o trimitere directă de pe pagina proprie de internet la pagina de internet a ANRE unde pot fi regăsiți operatorii economici autorizați ANRE prevăzuți la alin. (1) precum și verificatorii atestați ANRE pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, prevăzuți la alin. (2).

(7) Operatorii economici autorizați ANRE care doresc să realizeze proiectarea și/sau execuția obiectivelor aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale, precum și verificatorii de proiecte atestați ANRE care doresc să verifice documentații tehnice/proiecte tehnice aferente obiectivelor sistemelor de distribuție a gazelor naturale au obligația să realizeze și să mențină o pagină proprie de internet.

1. (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii ATR și a documentelor aferente solicitantul transmite o notificare la OSD prin poștă, fax, poștă electronică, on-line - dacă OSD oferă aceasta posibilitate, sau direct la biroul specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură, întocmită conform modelului prevăzută în anexa nr. 5.

(2) În termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1), OSD transmite solicitantului contractul de racordare, prin modalitatea indicată de acesta în cererea de racordare la SD la Secțiunea I pct. 8, cu considerarea informațiilor prevăzute în notificare.

(3) În situația în care, la cererea solicitantului, OSD împreună cu acesta convin modificări la propunerea de contract prevăzută la alin. (2), OSD are obligaţia să transmită solicitantului contractul de racordare semnat, în termen de 2 zile lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra conţinutului acestuia.

1. (1) În termen de 30 zile de la data emiterii ATR, solicitantul încheie contractul de racordare cu OSD.

(2)Contractul de racordare se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 și conține, printre altele, informații cu privire la operatorii economici autorizați de ANRE și la verificatorul de proiect atestat ANRE selectați de solicitant pentru realizarea instalației de racordare, precum și termenele de realizare a fiecărei etape contractate, după caz.

(3) Contractul de racordare prevede garanții pentru nefinalizarea punerii în funcțiune a instalației de racordare, inclusiv pentru neaducerea la situația inițială a SD și a terenurilor unde este amplasat acesta.

(4) În situațiile prevăzute la art. 7 alin. (5) și la art. 16 alin. (7), contractul de racordare trebuie să cuprindă termenele de execuție și de punere în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD.

(5) După semnarea contractului de racordare, un exemplar îi revine solicitantului însoțit de documentele necesare în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a instalației de racordare, în numele OSD.

1. Solicitantul achită tariful de racordare conform clauzelor contractuale prevăzute în contractul de racordare.
2. (1) În situația în care solicitantul nu achită tariful de racordare conform clauzelor contractuale, contractul de racordare încetează și OSD emite refuzul de racordare la SD, conform prevederilor art. 150 lit. c) din Lege.

(2) Refuzul de racordare prevăzut la alin. (1) se transmite solicitantului conform prevederilor art. 7 alin. (3).

1. (1) Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și a autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a instalației de racordare, în numele OSD, se realizează de către OSD sau de catre solicitant daca in contractul de racordare se prevede astfel.

(2) Proiectarea, respectiv execuția instalației de racordare, se realizează de solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de acesta, în baza contractului/contractelor de prestări servicii.

(3) Verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferentă/aferent instalației de racordare se realizează de solicitant prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE, selectat de acesta, în baza contractului de prestări servicii.

(4) Operatorul economic autorizat ANRE care proiectează și/sau execută instalații de racordare are obligația să țină un registru electronic de evidență a contractelor de prestări servicii încheiate, întocmit conform modelului prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 6.

(5) Verificatorul de proiecte atestat ANRE prevăzut la alin. (3 ) are obligația să țină un registru electronic de evidență a contractelor de prestări servicii încheiate, întocmit conform modelului prevăzut în tabelul nr. 2 din anexa nr. 6.

(6) Registrele prevăzute la alin. (4) și (5) se transmit la ANRE în format editabil pe adresa [darag@anre.ro](mailto:darag@anre.ro), până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament și 31 decembrie.

1. (1) Instalația de racordare rămâne în patrimoniul OSD și este folosită ulterior pentru racordarea altor solicitanți; primul solicitant racordat la SD primește o compensație bănească din partea următorilor solicitanți racordați în primii 10 ani de la punerea în funcțiune a instalației de racordare.

(2) Valoarea compensației prevăzute la alin. (1) se stabilește de OSD în baza metodologiei elaborate și aprobate de ANRE.

1. OSD are dreptul să sisteze execuția instalației de racordare în situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale cuprinse în contractul de racordare.
2. (1) OSD urmărește lucrările de execuție a instalației de racordare cu respectarea prevederilor pct. 10.65 din Normele tehnice privind proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Recepția instalației de racordare la SD se realizează conform prevederilor art. 162 alin. (1) din Lege.

(3) Recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de racordare la SD se realizează conform prevederilor pct. 13.1 din Normele tehnice privind proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Operațiile tehnice aferente recepției instalației de racordare la SD sunt prevăzute la pct. 13.2 din Normele tehnice privind proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Punerea în funcțiune a instalației de racordare se realizează de OSD în termen de 4 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE, care a executat instalația de racordare, având în vedere clauzele contractuale prevăzute în contractul de racordare.

(6) În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, apar modificări la nivelul SD de natură să afecteze exploatarea în condiţii de siguranţă, ca urmare a unor incidente tehnice datorate OSD, acesta stabileşte o nouă soluţie de racordare, după caz, cu consultarea solicitantului, şi realizează toate lucrările impuse de noua soluţie de racordare, pe cheltuială proprie.

(7) Punerea în funcțiune a instalației de racordare la SD se realizează concomitent cu punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale numai în situația prevăzută la art. 14 alin. (4) lit. b) din Procedura privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2012.

1. **Proceduri, evidențe și informări privind procesul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale**
2. (1) OSD organizează activitatea privind racordarea la SD conform prevederilor prezentului regulament, astfel încât aceasta să se desfășoare operativ.

(2) OSD are obligația săorganizeze un sistem de informare a solicitanților cu privire la procesul de racordare la SD, prin publicare pe pagina proprie de internet și prin afișarea la sediile sale administrative, a următoarelor informații:

1. datele de contact și programul de lucru cu publicul;
2. regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale și ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a acestuia, integral pe pagina proprie de internet și extrase la sediile administrative, inclusiv:
   * 1. cererea de racordare la SD - model;
     2. lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD;
3. alte informații privind procesul de racordare la SD.
4. (1) OSD are obligația să întocmească, să publice pe pagina proprie de internet și să mențină un registru electronic de evidență a solicitărilor de racordare, precum și a modului în care acestea au fost soluționate, întocmit conform modelului prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 6.

(2) La momentul primirii fiecărei cereri de racordare la SD, OSD are obligația să actualizeze pe pagina proprie de internet registrul prevăzut la alin. (1); în cazul solicitanților care vor utiliza gazele naturale numai pentru consumul casnic propriu, publicarea informațiilor prin registrul prevăzut la alin. (1) are în vedere opțiunile prevăzute în cererea de racordare la SD la Secțiunea I pct. 9 din anexa nr. 1A.

(3) OSD are obligația să transmită lunar la ANRE, prin e-mail la adresa darag@anre.ro, informațiile prevăzute la alin (1), în format editabil, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.

(4) OSD are obligația să păstreze informațiile din registrul prevăzut la alin. (1):

1. pe pagina proprie de internet pentru o perioadă de minimum 2 ani calendaristici;
2. în format electronic pentru tot restul duratei de existență a OSD.

(5) OSD are obligația să întocmească și să mențină anual un registru electronic de evidență a instalațiilor de racordare puse în funcțiune, întocmit conform modelului prevăzut în tabelul nr. 4 din anexa nr. 6.

(6) Registrul prevăzut la alin. (5) se transmite de OSD la ANRE în format editabil pe adresa [darag@anre.ro](mailto:darag@anre.ro), până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament și 31 decembrie.

(7) Registrul prevăzut la alin. (5) se păstrează de OSD în format electronic pe toată durata de existență a OSD.

1. (1) OSD are obligația să publice, lunar și anual, pe pagina proprie de internet:
2. valoarea medie a tarifelor de racordare care se calculează cu formula:

,

unde:

* *Vmr* - valoarea medie lunară/anuală, după caz, a tarifelor de racordare, exprimată în lei/instalație de racordare;
* *i* –instalațiile de racordare puse în funcțiune într-o lună sau într-un an, după caz;
* – valoarea tarifului de racordare aferent fiecărei instalații de racordare pusă în funcțiune, exprimată în lei;
* - numărul total al instalațiilor de racordare puse în funcțiune într-o lună sau într-un an, după caz.

1. durata medie de realizare a instalațiilor de racordare, luând în considerare intervalul cuprins între data în care a fost depusă cererea de racordare la SD și data punerii în funcțiune a instalației de racordare, care se calculează cu formula:

,

unde:

* - durata medie lunară/anuală, după caz, de realizare a instalațiilor de racordare, exprimată în zile/instalație de racordare;
* – instalațiile de racordare puse în funcțiune într-o lună sau într-un an, după caz;
* – durata de realizare a unei instalații de racordare, exprimată în zile;
* - numărul total al instalațiilor de racordare puse în funcțiune într-o lună sau într-un an, după caz.

(2) Obligația lunară prevăzută la alin. (1), se realizează de OSD în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.

(3) Obligația anuală prevăzută la alin. (1) se realizează de OSD până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima publicare anuală pe pagina de internet este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament și 31 decembrie.

1. OSD are obligația să publice, lunar și anual, pe pagina proprie de internet:
2. valoarea medie a finanțării extinderilor și/sau redimensionărilor conductelor de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la SD care se calculează cu formula:

,

unde:

* *Vme* - valoarea medie lunară/anuală, după caz, a finanțării, exprimată în lei/extindere și/sau redimensionare conductă de distribuție a gazelor naturale;
* *i* –extinderile și/sau redimensionările conductei de distribuție a gazelor naturale puse în funcțiune într-o lună sau într-un an, după caz;
* – valoarea finanțării extinderii și/sau redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la SD pusă în funcțiune, exprimată în lei;
* - numărul total al extinderilor și/sau redimensionărilor conductelor de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la SD puse în funcțiune într-o lună sau într-un an, după caz.

1. durata medie de realizare a extinderilor și/sau redimensionărilor conductelor de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la SD, luând în considerare intervalul cuprins între data în care a fost încheiat contractul privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrărilor și data punerii în funcțiune a acestora, care se calculează cu formula:

,

unde:

* - durata medie lunară/anuală, după caz, de realizare a extinderilor și/sau redimensionărilor conductelor de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la SD, exprimată în zile/ extindere și/sau redimensionare conductă de distribuție a gazelor naturale;
* – extinderile și/sau redimensionările conductelor de distribuție a gazelor naturale puse în funcțiune într-o lună sau într-un an, după caz;
* – durata de realizare a unei extinderi și/sau redimensionare a conductei de distribuție a gazelor naturale, exprimată în zile;
* - numărul total al extinderilor și/sau redimensionărilor conductelor de distribuție a gazelor naturale puse în funcțiune într-o lună sau într-un an, după caz.

(2) Obligația lunară prevăzută la alin. (1), se realizează de OSD în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.

(3) Obligația anuală prevăzută la alin. (1) se realizează de OSD până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima publicare anuală pe pagina de internet este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament și 31 decembrie.

(4) Obligația lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează de OSD, în baza unei proceduri operaționale proprii, pe categorii de:

1. terenuri, respectiv în principal:
   * 1. beton şi/sau asfalt cu infrastructură de balast;
     2. drumuri pietruite (piatră cubică + balast) și/sau spaţii verzi;
2. racorduri la SD, respectiv în funcție de:
3. tipul materialului;
4. diametrul conductei de distribuție a gazelor naturale, după cum urmează: Dn≤ 63 mm, 63 ˂ Dn ≤ 180 mm, Dn >180 mm, respectiv Ø ≤ 2 1/2", 2 1/2" ˂ Ø ≤ 8", Ø > 8";
5. lungimea conductei de distribuție a gazelor naturale (Lc), după cum urmează: 0 ˂ Lc ≤ 10 m, 10 ˂ Lc ≤ 20 m, 20 ˂ Lc ≤30 m etc.

(5) OSD are obligația să păstreze informațiile prevăzute la alin. (1) și (4), precum și la art. 30 alin. (1):

1. pe pagina proprie de internet pentru o perioadă de minimum 3 ani calendaristici, conform tabelelor nr. 1 ÷ 3 prevăzute în anexa nr. 7;
2. în format electronic pentru tot restul duratei de existență a OSD.

(7) Tabelele prevăzute la alin. (6) lit. a) se completează pentru extinderile și/sau redimensionările conductelor de distribuție a gazelor naturale atât pentru întreaga valoare a investiției cât și pentru cota-parte din investiție suportată de solicitant.

(8) OSD are obligația să transmită anual la ANRE în format editabil pe adresa [darag@anre.ro](mailto:darag@anre.ro) tabelele nr. 1 ÷ 3 prevăzute în anexa nr. 7, până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament și 31 decembrie.

1. (1) Operatorul economic autorizat ANRE care întocmește documentații tehnice/proiecte tehnice pentru instalații de racordare are obligația să publice, lunar și anual, pe pagina proprie de internet:
2. valoarea medie a tarifelor practicate pentru întocmirea documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente instalațiilor de racordare care se calculează cu formula:

,

unde:

* *Vmp* - valoarea medie lunară/anuală, după caz, a tarifelor practicate pentru întocmirea documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente instalațiilor de racordare, exprimată în lei/proiect;
* *i* – instalațiile de racordare proiectate într-o lună sau într-un an, după caz;
* – valoarea tarifului practicat fiecărei documentații tehnice/proiect tehnic a instalației de racordare, exprimată în lei;
* - numărul total al instalațiilor de racordare proiectate într-o lună sau într-un an, după caz.

1. durata medie de realizare a documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice a instalațiilor de racordare, luând în considerare intervalul cuprins între data în care a fost încheiat contractul de prestări servicii pentru proiectarea instalației de racordare și data verificării documentației tehnice/proiectului tehnic prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE, care se calculează cu formula:

,

unde:

* - durata medie lunară/anuală, după caz, de întocmire a documentației tehnice/proiectului tehnic a instalației de racordare, exprimată în zile/proiect;
* – instalațiile de racordare proiectate într-o lună sau într-un an, după caz;
* – durata de realizare a unei documentații tehnice/proiect tehnic aferentă/aferent instalației de racordare, exprimată în zile;
* - numărul total al instalațiilor de racordare proiectate într-o lună sau într-un an, după caz.

(2) Obligația lunară prevăzută la alin. (1), se realizează de operatorul economic autorizat ANRE în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.

(3) Obligația anuală prevăzută la alin. (1) se realizează de operatorul economic autorizat ANRE până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima publicare anuală pe pagina de internet este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament și 31 decembrie.

(4) Operatorul economic autorizat ANRE prevăzut la alin. (1) are obligația să păstreze informațiile prevăzute la alin. (1):

a) pe pagina proprie de internet pentru o perioadă de 3 ani calendaristici, conform tabelului nr. 1 prevăzut în anexa nr. 8;

b) în format electronic pentru totdeauna.

(5) Operatorul economic autorizat ANRE prevăzut la alin. (1) are obligația să transmită anual la ANRE în format editabil pe adresa [darag@anre.ro](mailto:darag@anre.ro) tabelul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 8, până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament și 31 decembrie.

(6) Obligațiile prevăzute la alin. (1) ÷ (3) și alin. (5) se pun în aplicare doar în situațiile în care operatorul economic autorizat ANRE a întocmit documentații tehnice/proiecte tehnice pentru instalații de racordare.

1. (1) Operatorul economic autorizat ANRE care execută instalații de racordare are obligația să publice, lunar și anual, pe pagina proprie de internet:
2. valoarea medie a tarifelor practicate pentru execuția instalației de racordare care se calculează cu formula:

,

unde:

* *Vmt* - valoarea medie lunară/anuală, după caz, a tarifelor practicate pentru execuția instalației de racordare, exprimată în lei/instalație de racordare;
* *i* – instalațiile de racordare puse în funcțiune într-o lună sau într-un an, după caz;
* – valoarea tarifului practicat aferent fiecărei instalații de racordare pusă în funcțiune, exprimată în lei;
* - numărul total al instalațiilor de racordare puse în funcțiune într-o lună sau într-un an, după caz.

1. durata medie de realizare a instalațiilor de racordare, luând în considerare intervalul cuprins între data în care a fost încheiat contractul de prestări servicii pentru execuția instalației de racordare și data punerii în funcțiune a acesteia, care se calculează cu formula:

,

unde:

* - durata medie lunară/anuală, după caz, de realizare a instalațiilor de racordare, exprimată în zile/instalație de racordare;
* – instalațiile de racordare puse în funcțiune într-o lună sau într-un an, după caz;
* – durata de realizare a unei instalații de racordare, exprimată în zile;
* - numărul total al instalațiilor de racordare puse în funcțiune într-o lună sau într-un an, după caz.

(2) Obligația lunară prevăzută la alin. (1), se realizează de operatorul economic autorizat ANRE în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.

(3) Obligația anuală prevăzută la alin. (1) se realizează de operatorul economic autorizat ANRE până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima publicare anuală pe pagina de internet este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament și 31 decembrie.

(4) Obligația lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează de operatorul economic autorizat ANRE pe categorii de:

1. terenuri, respectiv în principal:
   * 1. beton şi/sau asfalt cu infrastructură de balast;
     2. drumuri pietruite (piatră cubică + balast) și/sau spaţii verzi;
2. racorduri la SD, respectiv în funcție de:
3. tipul materialului;
4. diametrul racordului, după cum urmează: Dn≤ 63 mm, 63 ˂ Dn ≤ 180 mm, Dn >180 mm, respectiv Ø ≤ 2 1/2", 2 1/2" ˂ Ø ≤ 8", Ø > 8";
5. lungimea racordului (Lr), după cum urmează: 0 ˂ Lr ≤ 7 m, 7 ˂ Lr ≤ 10 m, 10 ˂ Lr ≤15 m, 15 ˂ Lr ≤20 m etc.

(5) Operatorul economic autorizat ANRE are obligația să păstreze informațiile prevăzute la alin. (1) și (4):

a) pe pagina proprie de internet pentru o perioadă de minimum 3 ani calendaristici, conform tabelelor nr. 1 ÷ 2 prevăzute în anexa nr. 9;

b) în format electronic pentru totdeauna.

(6) Operatorul economic autorizat ANRE are obligația să transmită anual la ANRE în format editabil pe adresa [darag@anre.ro](mailto:darag@anre.ro) tabelele nr. 1÷2 prevăzute în anexa nr. 8, până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament și 31 decembrie.

(7) Obligațiile prevăzute la alin. (1) ÷ (4) și alin. (6) se pun în aplicare doar în situațiile în care operatorul economic autorizat ANRE a executat instalații de racordare.

1. (1) OSD are obligația să țină anual evidența distinctă a cheltuielilor generate în cursul procesului de racordare a solicitanților, a cheltuielilor specifice de operare a instalațiilor de racordare, precum și a consumului tehnologic de gaze naturale generat de aceste instalații.

(2) OSD are obligația de a transmite la ANRE, până în data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent evidența prevăzută la alin. (1).

1. **Dispoziții tranzitorii și finale**
2. Solicitanții au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OSD a prevederilor prezentului regulament.
3. (1) Acordurile de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale emise până la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate, fără a putea fi prelungite.

(2) În situația în care a fost încheiat contractul de racordare în baza acordului de acces prevăzut la alin. (1), proiectarea și execuția instalației de racordare se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În situația în care nu a fost încheiat contractul de racordare în baza acordului de acces prevăzut la alin. (1), proiectarea și execuția instalației de racordare se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(4) Cererile de acces la SD depuse la OSD înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și pentru care nu au fost emise acorduri de acces, se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

1. (1) OSD are obligația de a elabora o procedură operațională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) OSD elaborează o procedură pentru racordarea la SD a solicitanților, persoane fizice, care, din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială şi care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecţie socială, inclusiv de natură financiară; procedura este transmisă spre aprobare ANRE în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) OSD elaborează o procedură pentru determinarea tipurilor relevante de solicitanți și stabilirea debitelor prevăzute în ATR pentru fiecare dintre aceștia și publică rezultatele aplicării ei pe pagina proprie de internet; procedura este transmisă spre aprobare ANRE în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

1. Până la data intrării în vigoare a metodologiei de calcul prevăzută la art. 10 alin. (1), OSD stabilește tariful de analiză a cererii prevăzut la art. 6 alin. (2) și la art. 13 alin. (2) și tariful de racordare la SD prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. b) și la art. 16 alin. (2) lit. e), în baza unui deviz general întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.
2. Cererile, notificările și comunicările din prezentul regulament se înregistrează de OSD conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015.
3. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție la normele privind desfășurarea activităților din sectorul gazelor naturale și se sancționează în conformitate cu prevederile Legii.
4. Anexele nr. 1 ÷ 9 fac parte integrantă din prezentul regulament.

**Anexa nr. 1A**

la regulament

**CERERE DE RACORDARE**

**LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE**

pentru solicitanții care vor utiliza gazele naturale numai pentru consumul casnic propriu

*-model-*

Către.......................................................................................................................................

(Denumire Operator sistem de distribuție a gazelor naturale – OSD)

|  |  |
| --- | --- |
| **SECȚIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului** | |
| 1. Denumire/Nume și prenume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Adresă sediu social/domiciliul\*: localitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, strada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_, județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3. Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale\*: localitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, strada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_, județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 4. Adresă de corespondență\*: localitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, strada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_, județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 5. Reprezentant legal/mandatar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificat prin buletin/carte de identitate seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_, eliberat/ă de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județul/sectorul \_\_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_\_\_, telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Notă:  \* - în situația în care adresa este aceeași, se completează doar o singură dată informațiile solicitate.   1. Tip solicitant:  * Nou; * Existent.  1. Răspunsul OSD la prezenta cerere:  * se transmite prin poștă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa mandatarului; * se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD.  1. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:  * poșta electronică; * fax; * personal la sediul OSD; * telefon, sms; * alte căi de comunicare.  1. Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informațiilor cu privire la datele de contact și adresa locului de consum, solicitantul:  * este de acord cu publicarea; * nu este de acord cu publicarea. | |
|  | |
| **SECȚIUNEA 2. Destinație gaze naturale**: | |
| * încălzire (suprafața ......... m2); * preparare hrană; * apă caldă. |

|  |
| --- |
| **SECȚIUNEA 3. Alte cerințe specifice** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |

|  |
| --- |
| **SECȚIUNEA 4. Documente anexate cererii** |
| Anexez cererii de racordare următoarele documentele (menționate mai jos, după caz):   1. …………………...; 2. …………………. 3. În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declarații, declar că toate informațiile și documentele ce însoțesc prezenta cerere sunt corecte și reale. De asemenea, mă angajez să pun la dispoziția OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original. |
| **Documente comune:**   1. Mandat - în situația în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:    1. susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale;    2. ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare; 2. Acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluția tehnică de racordare impune racordarea la o conductă de distribuție/ instalație de racordare/instalație de utilizare a gazelor naturale existentă, proprietate a terților. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să-i despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiția făcută de aceștia.   **Documente specifice:**  ⁯ **Persoană fizică**   1. copia B.I. /C.I. proprietar și/sau chiriaș; 2. copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv autorizația de construire/actul de vânzare cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși; 3. în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale.   **⁯ Asociație locatari/proprietari**   1. copia actului de constituire al asociației; 2. copia certificatului de înregistrare fiscală; 3. schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor pe fiecare scară și nivel) – sub formă de plan sau o descriere a acestuia. |

Semnătura solicitantului: ………………… Data: ..................................

**Anexa nr. 1B**

la regulament

**CERERE DE RACORDARE**

**LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE**

pentru solicitanții care nu vor utiliza gazele naturale numai pentru consumul casnic propriu

*-model-*

Către.......................................................................................................................................

(Denumire Operator sistem de distribuție a gazelor naturale – OSD)

|  |
| --- |
| **SECȚIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului** |
| 1. Denumire \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Adresă sediu social\*: localitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, strada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_, județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; 3. Adresa obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale\*: localitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; 4. Adresă de corespondență\*: localitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, strada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_, județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; 5. Reprezentant legal/mandatar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificat prin buletin/carte de identitate seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_, eliberat/ă de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județul/sectorul \_\_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_\_\_; telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Notă:  \* - în situația în care adresa este aceeași, se completează doar o singură dată informațiile solicitate.   1. Tip solicitant:  * Nou; * Existent.  1. Răspunsul OSD la prezenta cerere:  * se transmite prin poștă la adresa de sediu social a solicitantului sau la adresa mandatarului; * se ridică personal de solicitant sau de reprezentantul legal/mandatar de la sediul OSD.  1. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:  * poșta electronică; * fax; * personal la sediul OSD; * telefon, sms; * alte căi de comunicare. |
| 1. ……. |

|  |
| --- |
| **SECȚIUNEA 2. Informații privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale** |
| 1. Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale (SD) din localitatea ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ……., județul ….. a:  * locului de consum situat în localitatea ……….., str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., et………, ap. ………, județul ………………..; * sistemului de distribuție a gazelor naturale amplasat în localitatea ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ……., județul ….. ; * sistemului de distribuție închis amplasat în localitatea ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ……., județul …..; * altele.  1. Precizări privind amplasarea instalației de racordare:………… |

|  |
| --- |
| **SECȚIUNEA 3. Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care se solicită racordarea:** |
| * Debit de gaze naturale solicitat: * încălzire (1. debit ……….. m3/h sau 2. suprafața ......... m2); * alte scopuri ………. m3/h . * Presiunea gazelor naturale solicitată\*: * minimă: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bar (Pa); * maximă: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bar (Pa).   \* se completează după caz |

|  |
| --- |
| **SECȚIUNEA 4. Alte cerințe specifice** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |

|  |
| --- |
| **SECȚIUNEA 5. Documente anexate cererii** |
| Anexez cererii de racordare următoarele documentele (menționate mai jos, după caz):   1. …………………...; 2. …………………. 3. În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declarații, declar că toate informațiile și documentele ce însoțesc prezenta cerere sunt corecte și reale. De asemenea, mă angajez să pun la dispoziția OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original. |
| **Documente comune:**   1. Mandat - în situația în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:    1. susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale;    2. ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare; 2. Acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluția tehnică de racordare impune racordarea la o conductă de distribuție/ instalație de racordare/instalație de utilizare a gazelor naturale existentă, proprietate a terților.   Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să-i despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiția făcută de aceștia.  **Documente specifice:**   1. copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/certificatului de înregistrare fiscală; 2. copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului aferent obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, respectiv:    * 1. autorizația de construire/actul de vânzare cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor/etc. aferent obiectivului pentru care se solicită racordarea;      2. în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului obiectivului pentru care se solicită racordarea; 3. copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se va constitui un sistem de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis.    * Notă: solicitanții care doresc racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a unui sistem de distribuție sau a unui sistem de distribuție închis trebuie să depună documentele prevăzute la lit. a) și c) |

Semnătura solicitantului: ………………… Data: ..................................

**Anexa nr. 2**

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale ……………………………………

**AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE**

**Nr. ….. /data ……..**

*- model -*

1. Ca urmare a cererii de racordare nr. …… din data de …….. vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru:

* înființarea/modificarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitățile ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ……, județul…….;
* înființarea/modificarea unui sistem de distribuție închis în localitatea ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ……, județul…….;
* alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., et. ……….., ap. ………, localitatea ……….., județul ………………..;
* ………

1. Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:
2. racord de gaze naturale existent/nou (tip material) …., diametru …. inch/mm, lungime …m, debit gaze naturale …. m3/h racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune …. bar (Pa), tip material ….., diametru…….inch/mm pozată/montată subteran/suprateran pe strada ……………..;
3. stație de reglare-măsurare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de măsurare existent(ă)/nou(ă):
   * debit gaze naturale…. (m3/h);
   * tip regulator …. ;
   * tip contor …(dotat cu dispozitiv de corecție sau nu) ….;
   * montare racord gaze naturale în domeniu public/privat……..;
   * regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte și în aval de stația de reglare-măsurare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/ postul de măsurare este de …. bar (Pa) în amonte și ….. bar (Pa) în aval;
4. calitatea gazelor naturale:
   * Compoziția chimică a gazelor naturale
   * Punctul de rouă al apei: ….. ° C;
   * Punctul de rouă al hidrocarburilor: ….° C;
   * Valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la volum: …. kcal/m3;
   * Temperatura maximă admisă a gazelor naturale: …. ° C;
   * Conținutul de impurități mecanice: …….g/m3.
5. Prezentul aviz tehnic de racordare este însoțit de:
6. schița cu soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale;
7. oferta contractului de racordare, inclusiv tariful de racordare.
8. Valabilitatea prezentului aviz încetează :
9. dacă nu încheiați contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale în termen de 60 zile de la data emiterii prezentului aviz și nu aveți un acord între părți pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;
10. dacă nu achitați tariful de racordare conform clauzelor contractuale prevăzute în contractul de racordare;
11. la rezilierea contractului de racordare încheiat în baza acestuia;
12. la emiterea unui nou ATR;
13. la cererea clientului final, în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare.
14. Prezentul aviz tehnic de racordare prezintă condițiile tehnice de racordare și stă la baza întocmirii documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice de execuție a instalației de racordare și/sau a instalației de utilizare a gazelor naturale.
15. Proiectarea și execuția instalației de utilizare a gazelor naturale nu fac obiectul prezentului aviz.
16. Realizarea instalației de racordare se face în baza contractului de prestări servicii încheiat între solicitant și operatori economici autorizați ANRE.

Reprezentantul legal al OSD

Numele și prenumele :…………………

Semnătura: ………………… Data: ..................................

**Anexa nr. 3**

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale - OSD………………………………

**SCHIȚA CU SOLUȚIA TEHNICĂ DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE**

-model-

* + - 1. Numărul și data de înregistrare a avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale: ………………………………și/sau
      2. Numărul și data de înregistrare a avizului tehnic de principiu: ………………………..
      3. Solicitant (numele și prenumele/denumirea) : …………………………………….
      4. Amplasament:
* Extinderea/redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale .. (adresa completă) …………..;
* instalația de racordare: …(adresa completă)…………

LEGENDĂ:

(se vor specifica toate reprezentările grafice/semnele convenționale ale caracteristicilor tehnice noi și/sau existente aferente conductelor de distribuție și a instalației de racordare a gazelor naturale prevăzute în desenul de mai sus)

|  |  |
| --- | --- |
| Instalator autorizat, angajat al OSD:…(nume și prenume).. | |
| Tip autorizație instalator :…… |
| Nr. Legitimație :………. |
| Data: ………………. |
| Semnătura: …..………………… |

**Anexa nr. 4**

la regulament

**CONTRACT**

**de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale**

* + model -

**I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

**A.** Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale........................(denumire)......................., cu sediul social în ………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. …………………….., cod unic de înregistrare ………………………., cont bancar nr. …………… deschis la banca……………., titular al Licenței nr. ……. de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, reprezentată legal în vederea semnării prezentului contract prin ……………………., în calitate de …….., denumit în continuare **OSD**

și

**B.** Dl/d-na………………….., identificat(ă) prin buletinul/cartea de identitate….. seria ……, nr. ……….., eliberat/eliberată la data de ………… de …………., cod numeric personal ……………, domiciliat(ă) în …………, str. ……………, nr. …, bl. ……, sc. ….., et. …., ap. …., județul/sectorul ……… cod poștal .........., telefon .........., cont bancar nr. …………… deschis la banca……………., persoană fizică, denumit în continuare **Solicitant**

sau

**B.** Asociația de locatari/proprietari din ………, înregistrată la ……………, sub nr. ………, cod fiscal ..................., cod poștal .........., telefon .........., cont bancar nr. …………… deschis la banca……………., reprezentată legal prin ........................, în calitate de .................................., denumită în continuare **Solicitant**

sau

**B.** S.C. ........................................., cu sediul în ........…………, str. .......... nr. .........., județul/sectorul .........., cod poștal .........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. …………………….., cod unic de înregistrare ......................, telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică denumită în continuare **Solicitant**

au convenit încheierea prezentului contract.

1. **OBIECTUL CONTRACTULUI**
2. (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a imobilului/obiectivului……….. situat în str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. ……..,et. ……, ap. ………, localitatea ……….., județul ……………….., prevăzut în avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr................... din data de ................. .

(2) Etapele procesului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pe care le realizează OSD sunt:

* preluarea si procesarea documentelor, altele decat cele aferente tarifului de analiza;
* obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a instalației de racordare de către OSD sau de catre solicitant dacă părțile convin astfel);
* controlul realizării verificării documentației tehnice/proiectului tehnic de către un verificator de proiecte atestat ANRE și al concordanței cu soluția tehnică aferentă ATR;
* urmărirea lucrărilor privind execuția instalației de racordare;
* recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de racordare.

1. Instalația de racordare realizată în baza contractului de racordare face parte din sistemul de distribuție a gazelor naturale, iar certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de construire a instalației de racordare se obțin în numele OSD.
2. **DURATA CONTRACTULUI**
3. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.
4. (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de............., stabilită de comun acord, corespunzătoare duratei de realizare a racordării.

(2) Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizată cu acordul părților, sub condiția notificării intenției de prelungire a acestuia cu minimum .............înainte de data expirării termenului convenit inițial.

(3) Îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor contractuale, cu acordul celeilalte părți, atrage după sine decalarea corespunzătoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligații, cu prelungirea corespunzătoare a duratei prezentului contract.

1. Prelungirea duratei contractului se efectuează în baza unui act adițional la contract, numai în termenul de valabilitate a avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.
2. Contractul își produce efectele începând cu data încheierii sale și până la finalizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare.
3. Prezentul contract nu include costurile cu execuția extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale.
4. **DURATA DE EXECUȚIE ȘI DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIEI DE RACORDARE**
5. (1) Instalația de racordare prevăzută în avizul tehnic de racordare nr. …. din data de …. se realizează de solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către acesta

(2) Prin notificarea înregistrată la OSD sub nr. ….. solicitantul și-a asumat următoarele termene:

1. până în data de …….. va depune la OSD documentația tehnică/proiectul tehnic a/al instalației de racordare proiectarea verificată de un verificator de proiecte atestat ANRE;

2. până în data de ….. operatorul economic autorizat ANRE …………….(denumire)…….…, nr./data …………autorizație, va executa instalația de racordare .

1. În situația eliberării cu întârziere de către autoritățile administrative a Autorizației de Construire precum și a altor avize și aprobări necesare execuției lucrării, din cauze ce nu depind de OSD sau de operatorul economic autorizat ANRE, care se ocupă cu obținerea certificatului de urbanism, avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate precum și autorizația de construire a instalației de racordare, durata de execuție și de punere în funcțiune a instalației de racordare, ce fac obiectul prezentului contract, se decalează corespunzător.
2. (1) Punerea în funcțiune a instalației de racordare depinde de termenul de realizare a lucrării:
3. … prevăzut în contractul …….(nr./dată)….. privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrărilor privind realizarea extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD;
4. ….. prevăzut în contractul …….(nr./dată)…..de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale;
5. …. prevăzut în planul de investiție al OSD aprobat de ANRE.

(2) Punerea în funcțiune a instalației de racordare se realizează conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. …./…….. .

1. Pentru nefinalizarea punerii în funcțiune a instalației de racordare, inclusiv pentru neaducerea la situația inițială a SD și a terenurilor unde este amplasată aceasta, se prevăd următoarele garanții ……...
2. **TARIFUL DE RACORDARE**
3. Tariful de racordare este stabilit de OSD, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. …/….
4. Tariful de racordare este în valoare de …… lei, fără TVA.
5. Plata tarifului de racordare se realizează integral/în tranșe, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract, în una din următoarele forme de plată: la casieria OSD, prin virament bancar în contul OSD, plată on-line, etc. După efectuarea plății OSD emite factura corespunzătoare.
6. Obligația de plată a solicitantului se consideră îndeplinită în momentul în care sumele plătite sunt evidențiate în contul OSD.
7. **OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE OPERATORULUI SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE**
8. OSD are obligația să:
9. întreprindă activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2);;
10. plătească solicitantului penalitățile stabilite în Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015;
11. plătească solicitantului diferențele, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția acestora, în situația în care acestea sunt în defavoarea solicitantului.
12. OSD are dreptul să:
13. încaseze contravaloarea tarifului de racordare;
14. încaseze contravaloarea diferențelor, acolo unde acestea există și sunt în defavoarea sa;
15. propună solicitantului încheierea actului adițional la contractul de racordare pentru situațiile prevăzute în prezentul contract.
16. **OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE SOLICITANTULUI**
17. Solicitantul are obligația să achite contravaloarea tarifului de racordare în termenele stabilite în prezentul contract.
18. Solicitantul are dreptul să:
19. fie racordat la sistemul de distribuție a gazelor naturale în termenul stabilit în prezentul contract;
20. încaseze suma aferentă diferențelor, acolo unde acestea există și sunt în defavoarea sa.
21. **ÎNCETAREA CONTRACTULUI**
22. În situația în care solicitantul renunță indiferent de motiv sau de situație la continuarea realizării instalației de racordare, ce face obiectul prezentului contract, contractul de racordare încetează și solicitantului i se restituie tariful achitat, din care se scade contravaloarea cheltuielilor justificate efectuate de OSD.
23. În situația în care autoritățile administrative nu eliberează, indiferent de cauză, avizele/aprobările necesare execuției lucrărilor și Autorizația de Construire, atunci contractul de racordare încetează.
24. Prezentul contract încetează în următoarele situații:
25. la expirarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1) din prezentul contract;
26. la solicitarea uneia dintre părți, sub condiția notificării prealabile în termen de …… zile și a obținerii acordului celeilalte părți;
27. neachitarea tarifului de racordare în termenul stabilit;
28. neeliberarea de către autoritățile administrative a avizelor/aprobărilor necesare execuției lucrărilor și Autorizației de construire.
29. **NOTIFICĂRI**
30. (1) Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să își notifice reciproc orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile de la data producerii acestora.

(2) Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele prevăzute în contractul de racordare, dacă părțile nu convin asupra altor adrese sau asupra altor modalități pentru transmiterea notificărilor și dacă prin contract nu se prevede o altă modalitate de transmitere.

(3) În cazul în care notificarea se realizează prin poștă, aceasta se transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.

1. **SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**
2. (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, execuția sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

1. **ANEXE**
2. Următoarele documente sunt anexate, în copie, la prezentul contract:
3. copia B.I./C.I./actului de constituire al asociației/certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/certificatului de înregistrare fiscală a solicitantului, după caz;
4. Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. ….. din data de ……..;
5. Schița cu soluția tehnică de racordare la SD.
6. **CLAUZE FINALE**
7. Părțile contractante pot conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin act adițional, cu respectarea contractului și a celorlalte reglementări în vigoare.
8. Termenii de specialitate utilizați în prezentul contract sunt definiți de legislația în vigoare.
9. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale în limba română, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

|  |  |
| --- | --- |
| Pentru OSD | Pentru solicitant: |
| Nume și Prenume:………. | Nume și prenume: ……………….. |
| Funcția: ……………… |  |
| Semnătura: …………… | Semnătura: ……………… |
| Data: …………….. | Data: ……………………. |

**Anexa nr. 5**

la regulament

**NOTIFICARE**

*-model -*

Către

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale - OSD ………………………..

Sediul:………………………………

Subsemnatul, ………(nume și prenume solicitant)………….., identificat prin buletin/cartea de identitate …. seria ……, nr. ……….., eliberat/eliberată la data de ………… de …………., cod numeric personal ……………, domiciliat(ă) în …………, str. ……………, nr. …, bl. ……, sc. ….., et. …., ap. …., județul/sectorul ……… cod poștal .........., telefon .........., cont bancar nr. …………… deschis la banca……………., persoană fizică, în calitate de **Solicitant**

sau

Asociația de locatari/proprietari din ………, înregistrată la ……………, sub nr. ………, cod fiscal ..................., cod poștal .........., telefon .........., cont bancar nr. …………… deschis la banca……………., reprezentată legal prin ........................, în calitate de .................................., în calitate de **Solicitant**

sau

S.C. .........(denumire solicitant)................................, cu sediul în ........…………, str. .......... nr. .........., județul/sectorul .........., cod poștal .........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. …………………….., cod unic de înregistrare ......................, telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică în calitate de **Solicitant,**

Având în vedere Avizul tehnic de racordare nr. …… din data de….., eliberat de dumneavoastră și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vă comunic faptul că pentru instalația de racordare aferentă imobilului/obiectivului amplasat în localitatea ………… str. ………….., nr. ……, județul ……….. :

* + - 1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate precum și autorizația de construire a instalației de racordare, în numele OSD, vor fi obținute până la data de …..;
      2. documentația tehnică/proiectul tehnic a/al instalației de racordare va fi întocmită/întocmit de operatorul economic …………….(denumire)…….…, nr./data …………autorizație ANRE și va fi depusă la OSD până la data de ……..;
      3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al instalației de racordare va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat ANRE……..(nume și prenume)………, nr. atestat ANRE/dată …………;
      4. execuția instalației de racordare va fi realizată de operatorul economic …………….(denumire)…….…, nr./data …………autorizație ANRE până la data de …… .

Semnătură Solicitant: …………….. Data: ……………..

**Anexa nr. 6**

la regulament

Operatorul economic autorizat ANRE ……(denumire)…..

Autorizație/autorizații ANRE nr. …. pentru …(tipul/tipurile de activitate)…

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A CONTRACTELOR DE PRESTĂRI SERVICII ÎNCHEIATE**

Tabelul nr. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Solicitantul  (numele și prenumele sau denumirea) | Adresa  imobilului/obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale | | | | Tip activitate prestată | | Contractul de prestări servicii încheiat | | Valoarea contractului de prestări servicii (lei) | Data de realizare a lucrării  (zz/ll/aaaa) | |
| Strada | Numărul | Localitatea | Județul | Proiectarea instalației de racordare | Execuția instalației de racordare | Numărul | Data (zz/ll/aaaa) | Proiectarea instalației de racordare | Execuția instalației de racordare |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Reprezentant legal: …… (numele și prenumele) ……

Funcția: ……..

Date contact: ….(tel.) … și …(email)…..

**Anexa nr. 6**

la regulament

Verificator de proiecte atestat ANRE ……(nume și prenume)…..

Atestat ANRE nr. …. pentru verificarea proiectelor tehnice aferente .........................................

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A CONTRACTELOR DE PRESTĂRI SERVICII**

**ÎNCHEIATE PENTRU VERIFICAREA PROIECTELOR**

Tabelul nr. 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Data verificării (zz/ll/aaaa) | Documentație tehnică/Proiect tehnic | | | | | | Operator autorizat ANRE pentru proiectare sisteme de distribuție a gazelor naturale  (Tip PDS sau PDSB) | Instalator autorizat ANRE pentru proiectare sisteme de distribuție a gazelor naturale  (ID sau PGD) | Beneficiar (Denumire/Nume și prenume) | Adresa  imobilului/obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale | | | Contractul de prestări servicii încheiat pentru verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic | | Valoarea contractului de prestări servicii (lei) |
| Numărul | Data (zz/ll/aaaa) | Sistem de distribuție a gazelor naturale | Sistem de distribuție închis | Extindere și sau redimensionare sistem de distribuție a gazelor naturale | Instalație de racordare | Adresa | Localitate | Județ | Numărul | Data (zz/ll/aaaa) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Anexa nr. 6**

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale - OSD……(denumire)…….

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A CERERILOR DE RACORDARE**

**LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE**

Tabelul nr. 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Solicitant  (nume și prenume sau denumire) | Date de contact  (tel./e-mail) | Adresa  imobilului/obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale | | | | Cerere racordare | | Solicitanți pentru consum casnic propriu | Alți solicitanți | Debit de gaze naturale | Aviz tehnic de racordare și/sau avizul tehnic de principiu privind racordare | | Aviz tehnic de principiu | |
| Strada | Numărul | Localitatea | Județul | Numărul | Data (zz/ll/aaaa) | m3/h | Numărul | Data (zz/ll/aaaa) | Numărul | Data (zz/ll/aaaa) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: nu se publică numele si prenumele persoanelor fizice

Reprezentant legal: …… (numele și prenumele) ……

Funcția: ……..

**Anexa nr. 6**

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – OSD ……(denumire)…….

**REGISTRU DE EVIDENȚĂ A INSTALAȚIILOR DE RACORDARE PUSE ÎN FUNCȚIUNE**

**ÎN CURSUL ANULUI ……**

Tabelul nr. 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Solicitantul  (numele și prenumele sau denumirea) | Adresa  imobilului/obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale | | | | Obiectivul din sectorul gazelor naturale | | Contractul de cote - părți încheiat | | Contractul de racordare încheiat | | Valoarea  (lei) | | | Data punerii în funcțiune (zz/ll/aaaa) | | Operatorul economic autorizat ANRE | |
| Strada | Numărul | Localitatea | Județul | Extindere și/sau redimensionare conductă de distribuție | Instalația de racordare | Numărul | Data (zz/ll/aaaa) | Numărul | Data (zz/ll/aaaa) | Contract de cote - părți încheiat | | Contract de racordare | Extindere și/sau redimensionare conductă de distribuție | Instalația de racordare | Proiectarea instalației de racordare | Execuția instalației de racordare |
| CPO | CPS |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Reprezentant legal: …… (numele și prenumele) ……

Funcția: ……..

**Anexa nr. 7**

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale - OSD……(denumire)…….

**EXTINDERI ȘI/SAU REDIMENSIONĂRI CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE**

**Valoarea medie a finanțării extinderilor și/sau redimensionărilor pe categorii de terenuri, material, diametre și lungimi**

**(lei/extindere și/sau redimensionare) pentru …./… (luna/an)**

Tabelul nr. 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beton şi/sau asfalt cu infrastructură de balast** | | | | | | |
|  | PE | OL | PE | OL | PE | OL |
| Dn≤ 63 mm | Ø ≤ 2 1/2" | 63 ˂ Dn ≤ 180 mm | 2 1/2" ˂ Ø ≤ 8" | Dn >180 mm | Ø >8" |
| 0 ˂ Lc ≤ 10 m |  |  |  |  |  |  |
| 10 ˂ Lc ≤ 20 m |  |  |  |  |  |  |
| 20 ˂ Lc ≤30 m |  |  |  |  |  |  |

Tabelul nr. 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drumuri pietruite (piatră cubică + balast) și/sau spaţii verzi** | | | | | | |
|  | PE | OL | PE | OL | PE | OL |
| Dn≤ 63 mm | Ø ≤ 2 1/2" | 63 ˂ Dn ≤ 180 mm | 2 1/2" ˂ Ø ≤ 8" | Dn >180 mm | Ø >8" |
| 0 ˂ Lc ≤ 10 m |  |  |  |  |  |  |
| 10 ˂ Lc ≤ 20 m |  |  |  |  |  |  |
| 20 ˂ Lc ≤30 m |  |  |  |  |  |  |

Reprezentant legal: …… (numele și prenumele) ……

Funcția: ……..

**Anexa nr. 7**

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale - OSD……(denumire)…….

**Valorile medii ale tarifelor de racordare, ale finanțării extinderilor și/sau redimensionărilor și duratele medii de realizare ale instalației de racordare, extinderilor și/sau redimensionărilor,**

**pentru …./… (luna/an)**

Tabelul nr. 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Anual |
| Valoarea medie a tarifelor de racordare (lei/instalație de racordare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea medie a finanțării extinderilor și/sau redimensionărilor conductei de distribuție a gazelor naturale (lei/extindere și/sau redimensionare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durata medie de realizare a instalației de racordare (zile/instalație de racordare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durata medie de realizare a extinderilor și/sau redimensionărilor conductei de distribuție a gazelor naturale (zile/extindere și/sau redimensionare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Reprezentant legal: …… (numele și prenumele) ……

Funcția: ……..

**Anexa nr. 8**

la regulament

Operatorul economic autorizat ANRE ……(denumire)…..

Autorizație ANRE nr. …. pentru …(tipul activității)…

**Valorile medii ale tarifelor practicate și duratele medii de întocmire ale documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice a instalațiilor de racordare**

**pentru …./… (luna/an)**

Tabelul nr. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Anual |
| Valoarea medie a tarifelor practicate pentru întocmirea documentației tehnice/proiectului tehnic a instalației de racordare (lei/proiect) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durata medie de realizare a documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice a instalațiilor de racordare (zile/proiect) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Reprezentant legal: …… (numele și prenumele) ……

Funcția: ……..

**Anexa nr. 9**

la regulament

Operatorul economic autorizat ANRE ……(denumire)…..

Autorizație ANRE nr. …. pentru …(tipul activității)…

**Valoarea medie a tarifelor practicate de operatorii economici autorizați ANRE pentru execuția instalațiilor de racordare,**

**pe categorii de terenuri, material, diametre și lungimi**

**(lei/instalație de racordare) pentru …./… (luna/an)**

Tabelul nr. 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beton şi/sau asfalt cu infrastructură de balast** | | | | | | |
|  | PE | OL | PE | OL | PE | OL |
| Dn≤ 63 mm | Ø ≤ 2 1/2" | 63 ˂ Dn ≤ 180 mm | 2 1/2" ˂ Ø ≤ 8" | Dn >180 mm | Ø >8" |
| 0 ˂ Lr ≤ 7 m |  |  |  |  |  |  |
| 7 ˂ Lr ≤ 10 m |  |  |  |  |  |  |
| 10 ˂ Lr ≤15 m |  |  |  |  |  |  |
| 15 ˂ Lr ≤20 m |  |  |  |  |  |  |

Tabelul nr. 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drumuri pietruite (piatră cubică + balast) și/sau spaţii verzi** | | | | | | |
|  | PE | OL | PE | OL | PE | OL |
| Dn≤ 63 mm | Ø ≤ 2 1/2" | 63 ˂ Dn ≤ 180 mm | 2 1/2" ˂ Ø ≤ 8" | Dn >180 mm | Ø >8" |
| 0 ˂ Lr ≤ 7 m |  |  |  |  |  |  |
| 7 ˂ Lr ≤ 10 m |  |  |  |  |  |  |
| 10 ˂ Lr ≤15 m |  |  |  |  |  |  |
| 15 ˂ Lr ≤20 m |  |  |  |  |  |  |

Reprezentant legal: …… (numele și prenumele) ……

Funcția: ……..

**Anexa nr. 9**

la regulament

Operatorul economic autorizat ANRE ……(denumire)…..

Autorizație ANRE nr. …. pentru …(tipul activității)…

**Valorile medii ale tarifelor practicate** **și duratele medii de realizare ale instalației de racordare pentru …./… (luna/an)**

Tabelul nr. 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Anual |
| Valoarea medie a tarifelor practicate pentru execuția instalației de racordare (lei/instalație de racordare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durata medie de realizare a instalației de racordare (zile/instalație de racordare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Reprezentant legal: …… (numele și prenumele) ……

Funcția: ……..